## Slide 1
รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 )
องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2562

## Slide 2
ส่วนที่ 1
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหานโพธิ์

## Slide 3
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหานโพธิ์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## Slide 4
การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
1.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
2.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## Slide 5
การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ | ม.1-12 | 10,500 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 10,500 | สำนักปลัด
4. | สนับสนุนวัสดุเกษตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการเกษตร | ม.1-12 | 50,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 35,540 | สำนักปลัด
3. | ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบล | ม.1-12 | 10,500 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

## Slide 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | โครงการฝึกอบรมการปลูกปาล์มน้ำมัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปลูกปาล์มน้ำมัน | ม.1-12 | 10,500 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด

## Slide 7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | จัดหาวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก | จัดหาวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กเล็กในโรงเรียนต่างๆในเขตตำบล | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | กองการศึกษาฯ
2. | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่รร.ประถมศึกษา | โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน | 1,356,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 1,365,000 | กองการศึกษาฯ
3. | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง | 935,900 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 908,500 | 
3. | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล | อุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหานโพธิ์ | โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง | 1,015,587 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 928,304 | กองการศึกษาฯ
4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง | 540,530 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 478,380 | กองการศึกษาฯ

## Slide 8
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
5. | การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาครอบครัว | ม.1-12 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด

## Slide 9
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 | เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลหานโพธิ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองแห่ง | 100,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 59,400 | กองการศึกษาฯ
2. | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กและเยาวชนพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ | ระดับอำเภอ/จังหวัด | 300,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 137,602 | กองการศึกษาฯ
3 | ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น งานวันบัณฑิตน้อย วันแม่ วันวิสาขบูชา วันวิชาการ ฯลฯ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบต.หานโพธิ์ | 56,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 10,880 | กองการศึกษาฯ
4 | ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา | ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา | อบต.หานโพธิ์ | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | กองการศึกษาฯ

## Slide 10
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | จัดซื้อน้ำยา เคมีภัณฑ์ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรค | จัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมโรคและป้องกันโรค เช่นวัคซีน น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง เวชภัณฑ์ | อบต.หานโพธิ์ | 20,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 3,250 | สำนักปลัด
2. | สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | สำรวจจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้า | อบต.หานโพธิ์ | 6,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด
3. | รณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 | อบต.หานโพธ์ | 30,900 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 28,710 | สำนักปลัด
4. | อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อบต.หานโพธิ์ | 240,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด
5. | ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน | รณรงค์และดำเนินการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน | อบต.หานโพธิ์ | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | 

## Slide 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตอบต.หานโพธิ์ | อบต.หานโพธิ์ | 3,552,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 3,184,000 | สำนักปลัด
2. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตอบต.หานโพธิ์ | อบต.หานโพธิ์ | 14,242,800 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 13,803,700 | สำนักปลัด
3. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตอบต. หานโพธิ์ | อบต.หานโพธิ์ | 180,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 137,000 | สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น กับประชาชนในเขตตำบลหานโพธิ์ | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือบรรเทา สาธารณภัยที่เกิดขึ้น กับประชาชนในเขตตำบลหานโพธิ์ | อบต.หานโพธิ์ | 400,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 485,535.77 | สำนักปลัด
2. | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ | อบต.หานโพธิ์ | 40,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 7,800 | สำนักปลัด

## Slide 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | ก่อสร้างถนนคสล.สายป่าช้านพโพธิ์ – ชลประทาน ม.1 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รหัสสายทางท้องถิ่น พทถ. 74-011 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้านพโพธิ์ ม.1 ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม. | ม.1 | 497,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 454,000 | กองช่าง
2. | ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าวัดแหลมดิน ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รหัสสายทางท้องถิ่น พทถ.74-057 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหนองทราย – ทอนโดน ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กว้าง 6 ม. ยาว 380 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. | ม.6 | 497,000 | ขอกันเงินเบิกตัดปี | - | กองช่าง
3. | ปรับปรุงถนนสายขุนทา – หน้าเขื่อน ม.8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง รหัสสายทางท้องถิ่น พทถ. 74-036 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายขุนทา – หน้าเขื่อน ม.8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. | ม.8 | 487,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 426,000 | กองช่าง

## Slide 13
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่เนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
4. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็ก บ้านไสโหนด ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาถังเหล็ก บ้านไสโหนด ม. 9 | ม.9 | 494,000 | ขอกันเงินเบิกตัดปี | - | กองช่าง
5. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็ก ทรงแชมเปญ บ้านสะทัง ม.12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ บ้านสะทัง ม. 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง | ม.12 | 994,000 | ขอกันเงินเบิกตัดปี | - | กองช่าง
6. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านพลู – ป่ากัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพลู – ป่ากัน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 400 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า 2,400 ม. | ม.4 | 2,000,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | อบจ.พท.

## Slide 14
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | ฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะ | ต.หานโพธิ์ | 16,900 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 10,500 | สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | ศึกษาดูงานสมาชิกอบต.ผู้บริหารพนักงานและตัวแทนชุมชนต่างๆ | เพื่อศึกษาดูงานของสมาชิก อบต.ผู้บริหารพนักงานและตัวแทนชุมชนต่างๆ | อบต.หานโพธิ์ | 120,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด
2. | รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมส.อบต. | อบต.หานโพธิ์ | 500,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | สำนักปลัด
3. | ฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | เพื่อฝึกอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของอบต.หานโพธิ์ | อบต.หานโพธิ์ | 390,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 362,823.12 | สำนักปลัด
4. | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม | เพื่อจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | อบต.หานโพธิ์ | 20,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 2,930 | สำนักปลัด

## Slide 15
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการพัฒนา | รายละเอียดของโครงการ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | จัดทำแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษี | จัดทำแผนที่ภาษี และจัดทำทะเบียนทรัพย์สินหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดเก็บภาษี | อบต.หานโพธิ์ | 100,000 | ไม่มีการดำเนินการ | - | กองคลัง

## Slide 16
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติที่บริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)
ลำดับ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
1. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกจำนวน 1 เครื่องๆละ 7,900 บาท | 7,900 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 7,850 | สำนักปลัด
2. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 ตัว | 2,600 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 2,550 | สำนักปลัด
3. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 2,990 บาท | 2,990 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 2,990 | สำนักปลัด
4. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 ตัว | 2,600 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 2,550 | กองคลัง
5. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว | 2,990 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 2,990 | กองคลัง
6. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว | 5,700 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 5,700 | กองคลัง

## Slide 17
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติที่บริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)
ลำดับ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
7. | แผนงานบริหารทั่วไป | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานจำนวน 1 ตัวๆละ 6,900 บาท | 6,900 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 6,900 | กองคลัง
8. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 12 เครื่องๆละ 17,000 บาท | 204,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 133,000 | กองช่าง
9. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 6 เครื่องๆละ 11,500 บาท | 69,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 33,200 | กองช่าง
10. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่องๆละ 13,600 บาท | 27,200 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 13,500 | กองช่าง
11. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ แบบเข็ม ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,330 บาท | 4,660 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | กองช่าง

## Slide 18
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติที่บริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)
ลำดับ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
12. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | กองช่าง
13. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 20,890 | กองช่าง
14. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | กองช่าง
15. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท | 7,500 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 7,050 | กองช่าง
16. | แผนงานการเคหะชุมชน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,990 บาท | 5,980 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 5,980 | กองช่าง

## Slide 19
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติที่บริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)
ลำดับ | แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่จ่าย | หน่วยดำเนินการ
17. | แผนงานการศึกษา | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 6 ชุดๆละ 7,500 บาท | 45,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 45,000 | กองการศึกษาฯ
18. | แผนงานการศึกษา | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัวๆละ 2,990 บาท | 11,960 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 11,960 | กองการศึกษาฯ
19. | แผนงานการศึกษา | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบสี จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | 9,950 | กองการศึกษาฯ
20. | แผนงานการศึกษา | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ทีวี จำนวน 1 เครื่อง | 20,400 | ไม่ได้ดำเนินการ | - | กองการศึกษาฯ

## Slide 20
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  | งบประมาณ | 
 | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา | จำนวนโครงที่ได้ปฏิบัติ | จำนวนโครงการดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งจ่าย | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.การพัฒนาด้านขีดความสามารถด้านการเกษตร 3. ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ด้านสาธารณสุข 5.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี | 5 3 21 15 5 37 7 18 | 4 1 10 8 2 6 1 5 | 3 1 9 8 2 6 1 5 | 80,500 10,500 4,674,017 18,321,700 440,000 5,119,000 16,900 1,130,000 | 56,540 10,500 3,888,066 17,156,660 7,800 880,000 10,500 365,753.12
รวม | 111 | 37 | 35 | 29,792,617 | 22,375,819.12

## Slide 21
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
รายการ | จำนวนโครงการ |  |  | งบประมาณ | 
 | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งจ่าย | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
ครุภัณฑ์ | 20 | 20 | 16 | 488,280 | 312,060
รวม | 20 | 20 | 16 | 488,280 | 312,060
ครุภัณฑ์ (ผ.08)