แผนการดำเนินงาน

เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

อำเภอเขาชัยสน  จังหวีดพัทลุง

คำนำ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ  เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชาชนมีน้อย  ขาดการส่งเสริมการอ่าน ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยรองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร)  เป็นประธานการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสืออย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ  ๑  แห่ง  เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่  ๒  อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค  และยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน			เพื่อเป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  จึงดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน

งานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

บทที่  ๑  บทนำ										๑

บทที่  ๒  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์							๒

บทที่  ๓  ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา						๓

บนที่  4  การติดตามประเมินผล								5

1

บทที่  ๑

บทนำ

“อ่านทุกที่  ที่มีหนังสือ”  การอ่านเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราวและประสบการณ์ได้เท่ากับการฟัง  การอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งความเรียนรู้และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องสนใจอ่าน  และต้องอ่านให้สามารถทันต่อโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของสังคมข่าวสาร  การอ่านยังเป็นเครื่องมือแสวงหาความเพลิดเพลินเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  คลายเครียดได้  การอ่านสามารถอ่านได้ทุกที่  ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ  เช่น  ข้อความตามป้าย  รถเมล์  ตางหลังรถ  ตามห้องน้ำ  ห้องส้วม  ป้ายโฆษณา  ล้วนแต่มีสาระดีๆ  ทั้งนั้น  แต่การที่จะเป็นนักอ่านที่ดีต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ปราศจากความลำเอียง  สามารถแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงออกจากกันได้สุดท้ายสรุปผลการวิเคราะห์ทั้งหมดออกมา  หรือการนำการอ่านมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบผสมผสาน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐     – ๒๕๖4  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลหานโพธิ์  จึงดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสืออย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ  ๑  แห่ง  เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่  ๒  อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค  และยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน

2

บทที่  ๒

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ห้องสมุด  “ท้องถิ่น รักการอ่าน”  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน  ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมนำสู้นิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน

พันธกิจ

- พัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนตลอดชีวิต  ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทุกรูปแบบ

- จัดหาทรัพยากรสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัย  มุ่งเน้นสื่อที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และน่ารู้

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านทุกกลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

- องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  มุ่งพัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทุกรูปแบบ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  จัดหาทรัพยากรสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และน่ารู้

- องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านทุกกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- ประชาชน  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์และประชาชนในตำบลได้รับบริการสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองเป็นประจำทุกวัน/ปี  (สื่อที่ประชาชนต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้)

- เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้รับการส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์

เชิงคุณภาพ

- มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย  มีพฤติกรรม  “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”

- คนตำบลหานโพธิ์ทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่านและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3

บทที่  ๓

ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

- ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย

- อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของงประชาชนในตำบลหานโพธิ์

- สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปลุกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย

แผนงาน

- ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับคนทุกช่วงวัย

- ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์

กิจกรรม

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดหาป้าย “ท้องถิ่น รักการอ่าน”  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

- ดำเนินการขับเคลื่อน  “ท้องถิ่น รักการอ่าน”  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  เพื่อกระจายลงสู่ชุมชน

เครือข่าย

- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

- อำเภอ/ส่วนราชการในอำเภอ

- องค์การบริหารส่วนตำบล

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

- อสม.

- วัด/พระ

- กลุ่มอาชีพ

- แหล่งเรียนรู้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- โรงเรียน

- การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลหานโพธิ์

4

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนในตำบล

แผนงาน

- รณรงค์ให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

- การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยเริ่มต้นระดับครอบครัว  หมู่บ้าน  ตำบล

- จัดหาทรัพยากรการอ่านให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

กิจกรรม

- กำหนดนโยบายให้ชุมชนจัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดประชาชน

- องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลหานโพธิ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- จัดทำวารสารส่งเสริมการอ่าน/แผ่นพับ/จุลสาร

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย

- จัดทำป้านไวนิลประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  facebook

ผู้ดำเนินการ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  ร่วมกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลหานโพธิ์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน

แผนงาน

- พัฒนาแหล่งและรูปแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน

- พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านในแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว

- สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจด้วยกิจกรรมรณรงค์การอ่าน

ผู้ดำเนินการ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

- การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลหานโพธิ์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

- โรงเรียน

- หมู่บ้าน

กิจกรรม

- จัดให้มีมุมหนังสือในหน่วยงานต่างๆ

- เพิ่มบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- โครงการห้องสมุดสำหรับหมู่บ้าน

- กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น

5

บทที่  ๔

การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

- นางอุสิญาพร   รัตนคช		หัวหน้าสำนักปลัด  อบต.		ประธาน

- นางอรุณรัตน์  เพ็ชรหีด		ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ

- นางวรรณภา   คงด้วง		ครู ศพด.บ้านไทยรัฐ		กรรมการ

- ผู้ใหญ่บ้าน			ทุกหมู่บ้าน			กรรมการ

- นางสมสุข   อ่อนประชู		ครู ศพด.บ้านแหลมดิน		กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

- กำหนดแนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผล

- ดำเนินการติดตามและประเมินผล

- รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการตำตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  ได้กำหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินฯ

- ประเมินฯตามแนวทางที่กำหนด

- สรุป  และรายงานผลการประเมินฯ

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  ได้กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำหนด  ไม่น้อยกว่าปีละ  ๑  ครั้ง

6

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

ที่   ๒๒ /๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

..................................................................

กรมส่งเสริมการปกครองท้องงถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ  เนื่องจากพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากรไทยมีอัตราเฉลี่ยที่ลดลง  สาเหตุประการหนึ่งคือโอกาสในการเข้าถึงหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศของประชาชนมีน้อย  ขาดการส่งเสริมการอ่าน  ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (พลเอกธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร)  เป็นประธานการประชุม  เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสืออย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ  ๑  แห่ง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์จึงใช้จุดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ใช้เป็นที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน  และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาที่อ่านหนังสือประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์  ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางบุณยพร  จันทร์หอม		ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

- นางสมสุข   อ่อนประชู		ตำแหน่ง  ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมดิน

- นางวรรณภา   คงด้วง		ตำแหน่ง  ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ

ให้ผู้ที่รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  และปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ให้บังเกิดผลดีต่อทาง

ราชการต่อไป

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐

(นายเทพชัย   คงมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์